## янв.16
План проведения ремонта электросетевого оборудования на январь 2016 года
№ п/п | Наименование | Марка,тип | Вид ремонта | Группа рем. сложности | Начало ремонта | Окончание ремонта
1 | Реконструкция отопления и освещения ОПУ ПС-110кВ Сельмаш |  |  |  | 2016-01-11 | 2016-01-30
2 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №4 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-01-20 | 2016-01-23
3
4
5
Нормативы ремонтосложности, вид ремонта, периодичность ремота, выполняемые работы - в соответствии с требованиями отраслевой системы технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования (ОСТОРЭО)

## фев.16
План проведения ремонта электросетевого оборудования на февраль 2016 года
№ п/п | Наименование | Марка,тип | Вид ремонта | Группа рем. сложности | Начало ремонта | Окончание ремонта
1 | Кабельная ЛЭП ф.15 кабель 155 | АСБ3*120 | К |  | 2016-02-09 | 2016-02-14
2 | Кабельная ЛЭП ф.15 кабель 156 | АСБ3*120 | К |  | 2016-02-19 | 2016-02-25
Нормативы ремонтосложности, вид ремонта, периодичность ремота, выполняемые работы - в соответствии с требованиями отраслевой системы технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования (ОСТОРЭО)

## март.16
План проведения ремонта электросетевого оборудования на март 2016 года
№ п/п | Наименование | Марка,тип | Вид ремонта | Группа рем. сложности | Начало ремонта | Окончание ремонта
1 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №6 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-03-02 | 2016-03-03
2 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №12 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-03-06 | 2016-03-08
3 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №14 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-03-09 | 2016-03-11
4 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №9 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-03-15 | 2016-03-17
5 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №7 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-03-24 | 2016-03-25
Нормативы ремонтосложности, вид ремонта, периодичность ремота, выполняемые работы - в соответствии с требованиями отраслевой системы технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования (ОСТОРЭО)

## апр.16
План проведения ремонта электросетевого оборудования на апрель 2015 года
№ п/п | Наименование | Марка,тип | Вид ремонта | Группа рем. сложности | Начало ремонта | Окончание ремонта
1 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №5 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-04-02 | 2016-02-09
2 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №13 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-04-08 | 2016-02-18
3 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №15 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-04-15 | 2016-04-21
4 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №19 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-04-20 | 2016-04-27
5 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №17 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-04-25 | 2016-04-30
Нормативы ремонтосложности, вид ремонта, периодичность ремота, выполняемые работы - в соответствии с требованиями отраслевой системы технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования (ОСТОРЭО)

## май.16
План проведения ремонта электросетевого оборудования на май 2016 года
№ п/п | Наименование | Марка,тип | Вид ремонта | Группа рем. сложности | Начало ремонта | Окончание ремонта
1 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №1 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-05-05 | 2016-05-09
2 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №8 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-05-08 | 2016-05-13
3 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №16 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-05-14 | 2016-05-18
4 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №3 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-05-20 | 2016-05-24
5 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №22 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-05-26 | 2016-05-30
Нормативы ремонтосложности, вид ремонта, периодичность ремота, выполняемые работы - в соответствии с требованиями отраслевой системы технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования (ОСТОРЭО)

## июнь.2016
План проведения ремонта электросетевого оборудования на июнь 2016 года
№ п/п | Наименование | Марка,тип | Вид ремонта | Группа рем. сложности | Начало ремонта | Окончание ремонта
1 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №2 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-06-04 | 2016-06-09
2 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №10 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-06-10 | 2016-06-15
3 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №18 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-06-17 | 2016-06-23
4 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №20 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-06-24 | 2016-06-30
Нормативы ремонтосложности, вид ремонта, периодичность ремота, выполняемые работы - в соответствии с требованиями отраслевой системы технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования (ОСТОРЭО)

## июль.2016
План проведения ремонта электросетевого оборудования на июль 2016 года
№ п/п | Наименование | Марка,тип | Вид ремонта | Группа рем. сложности | Начало ремонта | Окончание ремонта
1 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №21 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-07-01 | 2016-07-07
2 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №23 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-07-08 | 2016-07-14
3 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №24 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-07-16 | 2016-07-22
4 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №25 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-07-23 | 2016-07-29
Нормативы ремонтосложности, вид ремонта, периодичность ремота, выполняемые работы - в соответствии с требованиями отраслевой системы технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования (ОСТОРЭО)

## август.2016
План проведения ремонта электросетевого оборудования на август 2016 года
№ п/п | Наименование | Марка,тип | Вид ремонта | Группа рем. сложности | Начало ремонта | Окончание ремонта
1 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №26 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-08-02 | 2016-08-09
2 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №27 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-08-10 | 2016-08-15
3 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №28 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-08-16 | 2016-08-22
4 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №29 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-08-22 | 2016-08-28
Нормативы ремонтосложности, вид ремонта, периодичность ремота, выполняемые работы - в соответствии с требованиями отраслевой системы технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования (ОСТОРЭО)

## сентябрь.2016
План проведения ремонта электросетевого оборудования на сентябрь 2016 года
№ п/п | Наименование | Марка,тип | Вид ремонта | Группа рем. сложности | Начало ремонта | Окончание ремонта
1 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №30 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-09-02 | 2016-09-06
2 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №31 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-09-08 | 2016-09-13
3 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №32 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-09-15 | 2016-09-19
4 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №33 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-09-22 | 2016-09-26
Нормативы ремонтосложности, вид ремонта, периодичность ремота, выполняемые работы - в соответствии с требованиями отраслевой системы технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования (ОСТОРЭО)

## октябрь.2016
План проведения ремонта электросетевого оборудования на октябрь 2016 года
№ п/п | Наименование | Марка,тип | Вид ремонта | Группа рем. сложности | Начало ремонта | Окончание ремонта
1 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №34 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-10-03 | 2016-10-08
2 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №35 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-10-08 | 2016-10-15
3 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №36 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-10-15 | 2016-10-21
4 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №37 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-10-22 | 2016-10-30
Нормативы ремонтосложности, вид ремонта, периодичность ремота, выполняемые работы - в соответствии с требованиями отраслевой системы технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования (ОСТОРЭО)

## ноябрь.2016
План проведения ремонта электросетевого оборудования на ноябрь 2016 года
№ п/п | Наименование | Марка,тип | Вид ремонта | Группа рем. сложности | Начало ремонта | Окончание ремонта
1 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №38 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-11-01 | 2016-11-10
2 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №39 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-11-11 | 2016-11-18
3 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №40 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-11-19 | 2016-11-25
4 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №41 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-11-26 | 2016-11-30

## декабрь.2016
План проведения ремонта электросетевого оборудования на декабрь 2016 года
№ п/п | Наименование | Марка,тип | Вид ремонта | Группа рем. сложности | Начало ремонта | Окончание ремонта
1 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №42 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-12-01 | 2016-12-06
2 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №43 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-12-07 | 2016-12-12
3 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №44 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-12-13 | 2016-12-20
4 | ЗРУ-6кВ ПС-110кВ Сельмаш ячейка №45 | ВМП-10-630-20к | Т | 4 | 2016-12-22 | 2016-12-30
5
Нормативы ремонтосложности, вид ремонта, периодичность ремота, выполняемые работы - в соответствии с требованиями отраслевой системы технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования (ОСТОРЭО)